## Slide 1: زمان بندی و بودجه
بسم الله الرحمن الرحیم

## Slide 3: تعیین فعالیت های مهم تحقیق
اولین قدم در تدوین جدول زمانبندی لیست نمودن فعالیتهای مختلفی است که باید در تحقیق انجام شوند.
در مرحله بعد باید تعیین گردد که هر فعالیت چه میزان زمان خواهد برد و کدام فعالیت می تواند موازی و کدام فعالیت می تواند به صورت سری انجام شود. به عنوان مثال جمع آوری اطلاعات و ورود اطلاعات به رایانه تا حدود زیادی می توانند موازی و همزمان انجام شوند ولی تجزیه و تحلیل اطلاعات یک فعالیت سری است و باید بعد از اتمام دو فعالیت قبلی صورت پذیرد.

## Slide 4: جدول زمان بندي مراحل اجرايي طرح
9
پايش
8
تهيه گزارش نهايي
1 ماه
7
تجزيه و تحليل داده ها
2 هفته
6
ورود داده ها به رايانه
2 هفته
5
اجراي طرح
4 ماه
4
هماهنگي با سازمان خاص
3 هفته
3
آموزش پرسنل اجرايي
1 هفته
2
تهيه تجهيزات لازم
6 هفته
1
ارائه طرح وتصويب
2 هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
رديف
فعاليت هاي اجرايي
زمان كل
وقت اجرا (ماه)

## Slide 5
جدول زمان بندي مراحل اجرايي طرح

## Slide 6: مدیریت، نظارت و ارزشیابی
انجام تحقیقات معمولاً به صورت گروهی می باشند و لذا بایست اصول مربوط به کار تیمی در آنها رعایت شود.
شفافیت: روشن بودن وظیفه و مسئولیت های هر فرد و حقوق مادی و معنوی ایشان
متناسب بودن: حجم و نوع کار محوله باید متناسب با وقت و توانمندی هر فرد باشد.
ایجاد حس کار گروهی: باید مشارکت فعال و احساس مسئولیت افراد به شکل مناسبی در نظر گرفته شود.

## Slide 7: مسئولیتهای مدیر پروژه
تقسیم وظایف و ارایه شفاف مسئولیتها به افراد همکار
پایش فعالیتها متناسب با جدول زمانبندی
مستند نمودن روند اجرایی کار
نظارت بر مدیریت مالی تحقیق
شناسایی نقاط اصطکاک و تلاش برای رفع آنها
تدبیر امور غیر مترقبه
زنده نگاه داشتن روح کار گروهی

## Slide 8: تضمین کیفیت و کنترل کیفی
تضمین کیفیت (quality assurance) یعنی تلاش برای حفظ کیفیت کار قبل از شروع. برای رسیدن این مهم باید
  پروتکل تحقیق دقیق باشد
  افراد تیم تحقیق درست انتخاب و دقیق آموزش داده شوند
  پیش مطالعه انجام شود
کنترل کیفی (quality assessment) یعنی تلاش برای حفظ کیفیت و سنجش آن در حین انجام کار با پایش دقیق کار و نظارت مناسب.

## Slide 9: دسته بندی هزینه های تحقیق
هزینه های پرسنلی
هزینه های خرید خدمات
هزینه های تجهیزاتی
هزینه های مواد و وسایل مصرفی
هزینه های مسافرتها
هزینه متفرقه

## Slide 10: شیوه نگارش هزینه ها
برای هر دسته از هزینه ها باید جدول جداگانه ای نوشت.
با توجه به قوانین و مقررات موسسه حمایت کننده مالی باید هزینه ها را تدوین نمود.
اگر به هر شکل سعی بر کاهش هزینه های تحقیق است بهتر است ابتدا به صورت واقعی هزینه ها نوشته شود و بعد بیان شود به چه دلیل قسمتی از هزینه ها به روشهای جایگزین پوشش داده خواهد شد.

## Slide 11: هزینه های پرسنلی
باید ساعت کاری هر فرد مشخص گردد.
باید حق الزحمه ساعتی هر فرد تبیین گردد
  حق الزحمه ساعتی هر فرد معمولاً متناسب با مدرک و نوع کار (تخصصی، نیمه تخصصی و غیر تخصصی) و قوانین و مقررات موسسه حمایت کننده مادی تعیین می شود.
  معمولاً حق التحقیق برای اعضای هیئت علمی در دانشگاههای کشور، 1:60 دو بند اول فیش حقوقی در نظر گرفته می شود

## Slide 12: خرید خدمت
در بسیاری از تحقیقات، انجام آزمایشات، کارهای کامپیوتری و حتی آنالیز آماری ممکن است به شکل خرید خدمت صورت گیرد و موسسات و شرکتهایی در قبال دریافت وجه این خدمات را ارایه دهند.
طبیعی است که در صورت خرید خدمت، نباید این موارد در قسمت هزینه های پرسنلی نیز آورده شوند

## Slide 13: هزینه های تجهیزات
برای انجام تحقیق ممکن است نیاز به خرید تجهیزاتی اعم از آزمایشگاهی، کامپیوتری، و پشتیبانی باشد که باید در جدولی مجزا نوشته شوند.
البته در بعضی موارد لازم است مواد مصرفی مانند کیتهای آزمایشگاهی در جدولی جداگانه آورده شود و در بعضی موارد جزیی از جدول تجهیزاتی است.
به صورت یک اصل کلی در صورت خرید دستگاهها و وسایل غیر مصرفی، بعد از اتمام تحقیق مالکیت این وسایل با سازمان حمایت کننده است مگر آنکه در متن قرارداد چیز دیگری نوشته شود.

## Slide 14: هزینه های تجهیزات

## Slide 15: مسافرت ها
معمولاً مسافرت ها به داخل شهری و بین شهری تقسیم می شوند.
البته برای بعضی طرح ها در این قسمت ممکن است هزینه یک سفر خارجی برای مثلاً شرکت در کنفرانس بین المللی برای ارایه نتایج نیز آورده شود.
معمولاً تعداد مسافرت ها در هزینه متوسط آنها ضرب می شود.

## Slide 16: هزینه های متفرقه
معمولاً هزینه های مربوط و نوشته ابزار، پست، تلفن و چیزهایی از این دست در این قسمت نوشته می شود.
باید در این قسمت مالیات طرح نوشته شده و به کل بودجه طرح اضافه شود
معمولاً متناسب با کل بودجه تحقیق هزینه مختصری نیز تحت عنوان غیر قابل پیش بینی نوشته شود.

## Slide 17: طرح های بین سازمانی
ممکن است بتوان هزینه یک طرح را توسط چند سازمان تامین نمود و یا قسمت مشخصی از بودجه را به روش های دیگری تامین کرد.
این مشارکت ها را معمولاً در انتهای بودجه بندی طرح بیان می کنند.